## Projektzeitachse
Meilensteine / Ziele - Autonomes Fahren
PROJEKTDETAILS
DATUM | MEILENSTEIN | POSITION | BASISLINIE
2017-03-21 | Projektstart | 25 | 1
2017-03-28 | Projektplanung und Fahrzeugkonfiguration | 10 | 1
2017-04-04 | Start Entwicklung aller Teams | -5 | 1
2017-04-20 | Routenbildung | 5 | 1
2017-04-25 | Motorsteuerung | 10 | 1
2017-05-02 | Fahrzeugkoordinierung | -10 | 1
2017-05-10 | Fahrzeugortung | 5 | 1
2017-05-15 | Kartenerstellung | -5 | 1
2017-05-21 | SW-Zusammenführung und Start der Tests | 10 | 1
2017-06-13 | Projektvorführung | 25 | 1