## AUFGABEN
AUFGABENLISTE Team 1
MEINE AUFGABEN | ANFANGSDATUM | FÄLLIGKEITSDATUM | % ERLEDIGT | FERTIG | TEAM-MEMBER
Plakat erstellen | 2017-03-21 | 2017-03-30 | 100% | 100% | TEAM
Projektplan erstellen | 2017-03-28 | 2017-04-07 | 0% | 0% | Lukas
Terminplan erstellen | 2017-03-28 | 2017-04-07 | 25% | 0% | Andreas Z
Motorsteuerung | 2017-03-28 | 2017-05-30 | 0% | 0% | Andreas A, Philip
Fahrzeugortung | 2017-03-28 | 2017-05-30 | 0% | 0% | Martin, Kevin
Kartengenerierung | 2017-03-28 | 2017-04-15 | 0% | 0% | Martin, Kevin, Andreas Z, Lukas
Routenbildung | 2017-04-15 | 2017-04-30 | 0% | 0% | Andreas Z, Lukas
Sensorencheck | 2017-03-30 | 2017-04-30 | 0% | 0%
Fahren | 2017-03-28 | 2017-06-11 | 0% | 0% | Andreas A, Philip
Fahrzeugkonfiguration | 2017-03-28 | 2017-04-07 | 75% | 0% | TEAM