## Projektzeitachse
Meilensteine / Ziele - Autonomes Fahren
PROJEKTDETAILS
DATUM | MEILENSTEINE | GRAPH-Position | BASISLINIE | STUNDEN | VERANTWORTLICHER
2017-03-21 | Projektstart | 25 | 1 | - | ALLE
2017-03-28 | Projektplanung und Fahrzeugkonfiguration | 10 | 1 | 15 | ALLE
2017-04-04 | Start Entwicklung aller Teams | -5 | 1 | - | ALLE
2017-04-20 | Routenbildung fertig | -5 | 1 | 39 | ZINKL
2017-04-25 | Motorsteuerung fertig | 10 | 1 | 50 | ARENDT, WINAND
2017-05-02 | Fahrzeugkoordinierung fertig | -10 | 1 | 37 | GECK
2017-05-07 | Routengenerierung Modulzusammenführung | 17 | 1 | 12 | GECK, ZINKL
2017-05-10 | Fahrzeugortung fertig | 5 | 1 | 40 | PFISTERMEISTER, KRÄMER
2017-05-15 | Kartenerstellung fertig | -5 | 1 | 20 | PFISTERMEISTER, KRÄMER
2017-05-21 | SW-Zusammenführung und Start der Tests | 10 | 1 | 50 | ALLE
2017-06-13 | Projektvorführung | 25 | 1 | - | ALLE